## 메뉴구조도
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | tab/Page | Page/기능구분 | 비고
page | 로그인 |  |  | 로그인/아이디 찾기/비밀번호 찾기/회원가입 | Program
| 마이페이지 | 대시보드 |  | 리뷰/자유게시물/댓글 리스트 | Program
|  | 내정보수정 | 비밀번호 변경 |  | Program
|  |  | 회원 탈퇴 |  | Program
|  |  | 직업 수정 |  | Program
| 공립 유치원 검색 |  |  | 공립 유치원 리스트/상세 | Program
| 게시판 | 자유 게시판 |  | 자유 게시판 리스트/등록/조회/수정/삭제 | Program
|  | 리뷰 게시판 |  | 리뷰 게시판 리스트/등록/조회/수정/삭제 | Program
관리자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | tab/Page | Page/기능구분 | 비고
page | 로그인 | 회원관리 | 회원정보 리스트 |  | Program
|  |  | 회원정보 조회 |  | Program
|  |  | 회원정보 관리 |  | Program
|  |  | 가입 관리 |  | Program
|  |  | 탈퇴 관리 |  | Program
|  |  | 권한 관리 |  | Program
|  | 공립유치원관리 |  | 공립 유치원 리스트/등록/수정/삭제 | Program
|  | 게시판관리 | 자유게시판 관리 | 게시판 리스트/등록/조회/수정/삭제 | Program
|  |  | 리뷰게시판 관리 | 게시판 리스트/등록/조회/수정/삭제 | Program

## 프로그램 명세서
사용자
NO | 업무영역 |  |  |  | 프로그램명 | DB Transaction | 프로그램ID | 작업자 | 구분 | C : INSERT
| Lev1 | Lev2 | Lev3 | Lev4 | [5 empty] | R : SELECT
page | 로그인 | 로그인 |  |  | 로그인 | R | USER_001 | 백경만 | 사용자 | U : UPDATE
|  | 아이디 찾기 |  |  | 아이디 찾기 | RU | USER_002 | 백경만 | 사용자
|  | 비밀번호 찾기 |  |  | 비밀번호 찾기 | RU | USER_003 | 백경만 | 사용자 | D : DELETE
|  | 회원가입 |  |  | 회원가입 | CR | USER_004 | 백경만 | 사용자
| 마이페이지 | 대시보드 | 리뷰 게시물 리스트 |  | 리뷰 게시물 리스트 | R | USER_005 | 백경만 | 사용자
|  |  | 자유 게시물 리스트 |  | 자유 게시물 리스트 | R | USER_006 | 백경만 | 사용자
|  |  | 댓글 리스트 |  | 댓글 리스트 | R | USER_007 | 백경만 | 사용자
|  | 내정보수정 | 비밀번호 변경 |  | 비밀번호 변경 | U | USER_008 | 백경만 | 사용자
|  |  | 회원탈퇴 |  | 회원탈퇴 | D | USER_009 | 백경만 | 사용자
|  |  | 직업수정 |  | 직업수정 | U | USER_010 | 백경만 | 사용자
| 공립 유치원 검색 | 공립 유치원 리스트 |  |  | 공립 유치원 리스트 | R | USER_011 | 백경만 | 사용자
|  | 공립 유치원 상세 |  |  | 공립 유치원 상세 | R | USER_012 | 백경만 | 사용자
| 게시판 | 자유게시판 리스트 |  |  | 자유게시판 리스트 | R | USER_013 | 백경만 | 사용자
|  | 자유게시판 등록 |  |  | 자유게시판 등록 | C | USER_014 | 백경만 | 사용자
|  | 자유게시판 조회 |  |  | 자유게시판 조회 | R | USER_015 | 백경만 | 사용자
|  | 자유게시판 수정 |  |  | 자유게시판 수정 | U | USER_016 | 백경만 | 사용자
|  | 자유게시판 삭제 |  |  | 자유게시판 삭제 | D | USER_017 | 백경만 | 사용자
|  | 리뷰게시판 리스트 |  |  | 리뷰게시판 리스트 | R | USER_018 | 백경만 | 사용자
|  | 리뷰게시판 등록 |  |  | 리뷰게시판 등록 | C | USER_019 | 백경만 | 사용자
|  | 리뷰게시판 조회 |  |  | 리뷰게시판 조회 | R | USER_020 | 백경만 | 사용자
|  | 리뷰게시판 수정 |  |  | 리뷰게시판 수정 | U | USER_021 | 백경만 | 사용자
|  | 리뷰게시판 삭제 |  |  | 리뷰게시판 삭제 | D | USER_022 | 백경만 | 사용자
관리자
NO | 업무영역 |  |  |  | 프로그램명 | DBTransaction | 프로그램ID | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3 | Lev4
page | 로그인 | 회원관리 | 회원정보 리스트 |  | 회원정보 리스트 | R | ADMIN_001 | 백경만 | 관리자
|  |  | 회원정보 조회 |  | 회원정보 조회 | R | ADMIN_002 | 백경만 | 관리자
|  |  | 회원정보 관리 |  | 회원정보 관리 | RU | ADMIN_003 | 백경만 | 관리자
|  |  | 가입 관리 |  | 가입 관리 | CD | ADMIN_004 | 백경만 | 관리자
|  |  | 탈퇴 관리 |  | 탈퇴 관리 | CD | ADMIN_005 | 백경만 | 관리자
|  |  | 권한 관리 |  | 권한 관리 | U | ADMIN_006 | 백경만 | 관리자
|  | 공립유치원관리 | 공립유치원 리스트 |  | 공립유치원 리스트 | R | ADMIN_007 | 백경만 | 관리자
|  |  | 공립유치원 등록 |  | 공립유치원 등록 | C | ADMIN_008 | 백경만 | 관리자
|  |  | 공립유치원 수정 |  | 공립유치원 수정 | U | ADMIN_009 | 백경만 | 관리자
|  |  | 공립유치원 삭제 |  | 공립유치원 삭제 | D | ADMIN_010 | 백경만 | 관리자
|  | 게시판관리 | 자유게시판 관리 | 게시글 리스트 | 게시글 리스트 | R | ADMIN_011 | 백경만 | 관리자
|  |  |  | 게시글 등록 | 게시글 등록 | CR | ADMIN_012 | 백경만 | 관리자
|  |  |  | 게시글 조회 | 게시글 조회 | R | ADMIN_013 | 백경만 | 관리자
|  |  |  | 게시글 수정 | 게시글 수정 | U | ADMIN_014 | 백경만 | 관리자
|  |  |  | 게시글 삭제 | 게시글 삭제 | D | ADMIN_015 | 백경만 | 관리자
|  |  | 리뷰게시판 관리 | 게시글 리스트 | 게시글 리스트 | R | ADMIN_016 | 백경만 | 관리자
|  |  |  | 게시글 등록 | 게시글 등록 | CR | ADMIN_017 | 백경만 | 관리자
|  |  |  | 게시글 조회 | 게시글 조회 | R | ADMIN_018 | 백경만 | 관리자
|  |  |  | 게시글 수정 | 게시글 수정 | U | ADMIN_019 | 백경만 | 관리자
|  |  |  | 게시글 삭제 | 게시글 삭제 | D | ADMIN_020 | 백경만 | 관리자

## wbs
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 백경만 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 11 | 100%
메뉴 구조도 | 백경만 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-06 | 6 | 100%
프로그램 명세서 | 백경만 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-06 | 6 | 100%
DB 설계(ERD) | 백경만 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 11 | 100%
논리ERD 작성 | 백경만 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 11 | 100%
물리ERD 작성 | 백경만 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 11 | 100%
테이블 명세서 | 백경만 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 11 | 100%
DB 구현 | 백경만 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 11 | 100%
화면설계서 | 백경만 | Finished | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 11 | 100%
개발환경 세팅 | 백경만 | Finished | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 1 | 100%
Spring 세팅 | 백경만 | Finished | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 1 | 100%
my-batis 세팅 | 백경만 | Finished | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 1 | 100%
구현(소프트웨어개발) | 백경만 | Finished | 2019-09-16 | 2019-12-12 | 64 | 100%
TOP(공통) | 백경만 | Finished | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 4 | 100%
HOME | 백경만 | Finished | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 4 | 100%
회원가입 | 백경만 | Finished | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 4 | 100%
로그인 | 백경만 | Finished | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 4 | 100%
로그아웃 | 백경만 | Finished | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 4 | 100%
아이디 찾기 | 백경만 | Finished | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 3 | 100%
비밀번호 찾기 | 백경만 | Finished | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 3 | 100%
사용자 | 백경만 | Finished | 2019-09-19 | 2019-10-30 | 30 | 100%
마이페이지 | 백경만 | Finished | 2019-09-19 | 2019-10-02 | 10 | 100%
비밀번호 변경 | 백경만 | Finished | 2019-09-19 | 2019-10-02 | 10 | 100%
회원정보 탈퇴 | 백경만 | Finished | 2019-09-19 | 2019-10-02 | 10 | 100%
직업 수정 | 백경만 | Finished | 2019-09-19 | 2019-10-02 | 10 | 100%
리뷰 게시물 리스트 | 백경만 | Finished | 2019-09-19 | 2019-10-02 | 10 | 100%
자유 게시물 리스트 | 백경만 | Finished | 2019-09-19 | 2019-10-02 | 10 | 100%
댓글 리스트 | 백경만 | Finished | 2019-09-19 | 2019-10-02 | 10 | 100%
공립 유치원 검색 | 백경만 | Finished | 2019-10-03 | 2019-10-17 | 11 | 100%
공립 유치원 리스트 | 백경만 | Finished | 2019-10-03 | 2019-10-17 | 11 | 100%
공립 유치원 상세 | 백경만 | Finished | 2019-10-03 | 2019-10-17 | 11 | 100%
게시판 | 백경만 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 10 | 100%
리뷰 게시판 리스트 | 백경만 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 10 | 100%
리뷰 게시판 등록 | 백경만 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 10 | 100%
리뷰 게시판 조회 | 백경만 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 10 | 100%
리뷰 게시판 수정 | 백경만 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 10 | 100%
리뷰 게시판 삭제 | 백경만 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 10 | 100%
자유 게시판 리스트 | 백경만 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 10 | 100%
자유 게시판 등록 | 백경만 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 10 | 100%
자유 게시판 조회 | 백경만 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 10 | 100%
자유 게시판 수정 | 백경만 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 10 | 100%
자유 게시판 삭제 | 백경만 | Finished | 2019-10-17 | 2019-10-30 | 10 | 100%
관리자 | 백경만 | Finished | 2019-10-31 | 2019-12-11 | 30 | 100%
회원 관리 | 백경만 | Finished | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 15 | 100%
회원정보 리스트 | 백경만 | Finished | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 15 | 100%
회원정보 조회 | 백경만 | Finished | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 15 | 100%
회원정보 관리 | 백경만 | Finished | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 15 | 100%
회원정보 가입 | 백경만 | Finished | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 15 | 100%
회원정보 탈퇴 | 백경만 | Finished | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 15 | 100%
회원정보 권한관리 | 백경만 | Finished | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 15 | 100%
공립 유치원 관리 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
자유 게시글 리스트 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
자유 게시글 등록 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
자유 게시글 수정 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
자유 게시글 삭제 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
자유게시판 관리 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
자유 게시글 리스트 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
자유 게시글 등록 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
자유 게시글 조회 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
자유 게시글 수정 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
자유 게시글 삭제 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
리뷰게시판 관리 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
리뷰 게시글 리스트 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
리뷰 게시글 등록 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
리뷰 게시글 조회 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
리뷰 게시글 수정 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
리뷰 게시글 삭제 | 백경만 | Finished | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 15 | 100%
유지보수 | 백경만 | Finished | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 1 | 100%
프로그램 점검 | 백경만 | Finished | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 1 | 100%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK
회원정보 | USER_INFO | 회원번호 | USER_SEQ_NO | int unsigned |  |  | * | *
|  | 이메일 | USER_EMAIL | varchar(n) | 30 |  |  | *
|  | 비밀번호 | USER_PASSWORD | varchar(n) | 20 |  |  | *
|  | 이름 | USER_NM | varchar(n) | 10 |  |  | *
|  | 직업 | USER_JOB | varchar(n) | 10 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | date |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REG_DT_NO | int unsigned |  |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | date |  |  |  | *
|  | 수정자 회원번호 | CHG_DT_NO | int unsigned |  |  |  | *
|  | 권한 | USER_AUTHOR | int |  |  |  | *
리뷰게시판 | REVIEW_INFO | 리뷰번호 | REVIEW_SEQ_NUM | int unsigned |  |  | * | *
|  | 유치원 번호 | KID_KEY | [6 empty] | -> 유치원정보.유치원 번호
|  | 회원번호 | USER_SEQ_NO | [6 empty] | -> 회원정보.회원번호
|  | 제목 | REVIEW_SJ | varchar(n) | 60 |  |  | *
|  | 내용 | REVIEW_CN | varchar(n) | 5000 |  |  | *
|  | 작성자 | USER_NM | varchar(n) | 10 |  |  | *
|  | 조회수 | REVIEW_VIEW_CNT | int |  |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | date |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REG_DT_NO | int unsigned |  |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | date |  |  |  | *
|  | 수정자 회원번호 | CHG_DT_NO | int unsigned |  |  |  | *
자유게시판 | FREE_INFO | 자유번호 | FREE_SEQ_NUM | int unsigned |  |  | * | *
|  | 회원번호 | USER_SEQ_NO | [6 empty] | -> 회원정보.회원번호
|  | 제목 | FREE_SJ | varchar(n) | 60 |  |  | *
|  | 내용 | FREE_CN | varchar(n) | 5000 |  |  | *
|  | 작성자 | USER_NM | varchar(n) | 10 |  |  | *
|  | 조회수 | FREE_VIEW_CNT | int |  |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | date |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REG_DT_NO | int unsigned |  |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | date |  |  |  | *
|  | 수정자 회원번호 | CHG_DT_NO | int unsigned |  |  |  | *
유치원정보 | KID_INFO | 유치원 번호 | KID_KEY | int unsigned |  |  | * | *
|  | 유치원명 | KINDER_NAME | varchar(n) | 60 |  |  | *
|  | 시도 코드 | SIDO_CODE | int unsigned | 6 |  |  | *
|  | 시도명 | SIDO_NM | varchar(n) | 150 |  |  | *
|  | 시군구 코드 | SGG_CODE | int unsigned | 6 |  |  | *
|  | 시군구명 | SGG_NM | varchar(n) | 150 |  |  | *
|  | 교육청명 | OFFICEEDU | varchar(n) | 150 |  |  | *
|  | 교육지원청명 | SUB_OFFICEEDU | varchar(n) | 150 |  |  | *
|  | 설립유형 | KID_ESTABLISH | varchar(n) | 10 |  |  | *
|  | 설립일 | KID_EDATE | date |  |  |  | *
|  | 개원일 | KID_ODATE | date |  |  |  | *
|  | 주소 | KID_ADDR | varchar(n) | 150 |  |  | *
|  | 전화번호 | KID_TELNO | varchar(n) | 15 |  |  | *
|  | 홈페이지 | KID_HPADDR | varchar(n) | 60 |  |  | *
|  | 운영시간 | KID_OPERTIME | varchar(n) | 30 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | date |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REG_DT_NO | int unsigned |  |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | date |  |  |  | *
|  | 수정자 회원번호 | CHG_DT_NO | int unsigned |  |  |  | *
댓글 | REPLY | 댓글 번호 | RE_NO | int unsigned |  |  | *
|  | 리뷰번호 | REVIEW_SEQ_NUM | [6 empty] | -> 리뷰게시판.리뷰번호
|  | 자유번호 | FREE_SEQ_NUM | [6 empty] | -> 자유게시판.자유번호
|  | 회원번호 | USER_SEQ_NO | [6 empty] | -> 회원정보.회원번호
|  | 댓글 내용 | RE_CONTENT | varchar(n) | 2000 |  |  | *
|  | 댓글 등록자 | RE_WRITER | varchar(n) | 45 |  |  | *
|  | 등록일 | REG_DT | date |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REG_DT_NO | int unsigned |  |  |  | *
|  | 수정일 | CHG_DT | date |  |  |  | *
|  | 수정자 회원번호 | CHG_DT_NO | int unsigned |  |  |  | *